## PRESUPUESTO TOTAL
El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda de la derecha. La instrucción siguiente se encuentra en la celda A5. | Presupuesto en Inventory Management
| PERSONAL | COSTO PREVISTO | COSTO REAL | TOTAL | Saldo previsto (….) |  |  | 8,480.000
| ANALISTA | $ 1,040.000 | $ 1,040.000 | $ 2,080.000
| PROGRAMADOR SOFTWARE | $ 1,040.000 | $ 1,040.000 | $ 2,080.000 | Saldo previsto (….) |  |  | 5,800.000
| ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS | $ 1,040.000 | $ 1,040.000 | $ 1,040.000
| DISEÑADOR | $ 1,040.000 | $ 1,040.000 | $ 2,080.000 | Diferencia (Real menos previsto) |  |  | $300.000
| TESTER | $ 1,200.000 | $ 1,200.000 | $ 1,200.000
[5 empty] | Seguros (Real menos previsto) |  |  | $
| Subtotal |  | $ | 8,480.000
| EQUIPOS | COSTO PREVISTO | COSTO REAL | TOTAL | INSUMOS | COSTO PREVISTO | COSTO REAL | TOTAL
| EQUIPO DE COMPUTO | $ 2,000.000 | 0 | $ 2,000.000 | Electricidad | $ | $ | $
| HARDWARE | $ 1,000.000 | 0 | $ 2,000.000 | Papeleria | 300000 | $ | 300000
| SOFTWARE | $ 1,500.000 | 0 | $ 1,500.000 | Adicionales | 100000 | 0 | 100000
| Otros recursos | $ 300.000 | 0 | $ 1,000.000 | Subtotal |  | 0 | $300.000
| Subtotal |  | $ | 5,800.000 | Coste estimado total |  | $ 14,580.000
| SEGURO | COSTO PREVISTO | COSTO REAL | TOTAL
| Otros | $ | $ | $
|  | $ | $ | $ | TOTAL
| Subtotal | $ | $ | $

## P.PERSONAL
CONCEPTO | DESCRIPCION | PERSONAL REQUERIDO | CANTIDAD DIAS | CANTIDAD HORAS 8 diarias POR PERSONA | CANTIDAD HORAS TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR PERSONA | VALOR TOTAL
ANALISTA | El analista tiene como cometido analizar un problema y describirlo con el propósito de ser solucionado mediante un sistema informático debe analizar, desarrollar y aplicar guías electrónicas mediante el uso de las nuevas tecnologías de información, para satisfacer las necesidad del cliente,diseña cada programa ajustándolo de acuerdo a las especificaciones recomendados,es el encargado de hacer las pruebas de los programas que ha desarrollado para que estas funcionen debidamente y además capacita a quienes van a usar estos sistemas. | 2 | 26 | 208 | 416 | $ 5.000 | $ 1,040.000 | $ 2,080.000
PROGRAMADOR | puede ayudar a llevar el propósito para ofrecer una mejor atención al cliente y una experiencia personalizada. Por ejemplo, puede hacer realidad el reto de tener una app,los programas y aplicaciones desarrolladas pueden ser diseñados para ser ejecutados para sistemas operativos Windows | 2 | 26 | 208 | 416 | $ 5.000 | $ 1,040.000 | $ 2,080.000
ADMINISTRADOR BASE DE DATOS | las bases de datos posibilitan la extracción de información a la empresa,se asegura de que pueda encontrar fácilmente la información de los productos que necesitan en la base de datos y de que todo funcione correctamente. | 1 | 26 | 208 | 208 | $ 5.000 | $ 1,040.000 | $ 1,040.000
DISEÑADOR | Diseñar la arquitectura de las aplicaciones o sitios de internet, Seleccionar el mejor lenguaje de programación para las aplicaciones o sitios de internet, Diseñar y desarrollar las aplicaciones o sitios de internet, Integrar los gráficos, el audio y el video en la aplicación o sitio web, Realizar pruebas para medir la calidad del sitio y detectar cualquier error presente en las aplicaciones o sitios de internet, utilizando para ello distintos exploradores, Presentar el sitio web o aplicaciones a los clientes entre otras | 2 | 26 | 208 | 416 | $ 5.000 | $ 1,040.000 | $ 2,080.000
TESTER (probador de Software) | pruebas y montajes funcionales y no funcionales como pruebas de rendimiento, pruebas de escalabilidad, pruebas de integración, pruebas unitarias | 1 | 30 | 240 | 240 | $ 5.000 | $ 1,200.000 | $ 1,200.000
TOTAL | [5 empty] | $ |  | 8,480.000

## EQUIPOS
REQUERIDO PARA LA SOLUSION PLANTEADA
CANTIDAD ELEMENTOS | EQUIPO | REQUERIMIENTO
7 | SOFTWARE-HARDWARE-EQUIPO DE COMPUTO | Windows 10, memoria RAM 1 TB,Discos duro
REQUERIDO PARA LA SOLUSION PLANTEADA SISTEMA OPERATIVO
LICENCIA | TIPO DE SISTEMA | NOMBRE
Licencia de software | SOFTWARE-HARDWARE | Analisis y desarrolllo de sistemas de informacion
Estandar | WINDOWS 10 | sistema operativo
REQUERIDO PARA LA SOLUSION PLANTEADA SISTEMA DE RED
RED | TIPO DE SISTEMA | PROVEEDOR | CAPACIDAD
Directa | Internet | Claro solusiones | 20 Mgb
Almacenamiento | Procesador | sql server
RECURSOS TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS
EQUIPOS | DESCRIPCION |  | CANTIDAD REQUERIDO | HORAS REQUERIDAS | VALOR
EQUIPO DE COMPUTO | permite interactuar lo físico (hardware) con la información (software),Laptops. Computadoras de escritorio,Workstation o estaciones de trabajo | Windows 10, memoria RAM 8 GB 500 GB de DISCO DURO | 2 | Todo el tiempo | $ 2,000.000
HARDWARE | Es la parte que puedes ver del ordenador, es decir todos los componentes de su estructura física como lo son el monitor, el ratón, la CPU, el teclado o la memoria RAM,Los cables, así como los muebles o cajas | teclado,raton,cpu | 2 | Todo el tiempo | $ 1,000.000
SOFTWARE | Entendiéndose por software a todos los programas, sistemas operativos y aplicaciones,programa de computadora que se distribuye junto con su código fuente, dando al usuario la libertad de modificarlo, estudiarlo, copiarlo, adecuarlo y distribuirlo | Licencias de herramientas que faciliten el desarrollo. | 1 | Todo el tiempo | $ 1,500.000
Otros recursos | redes de comunicaciones interconectadas, | reursos adicionales almacenamiento,internet,Disco duro |  |  | $ 1,000.000
TOTAL |  |  |  | $ | 5,800.000

## OTROS GASTOS
OTROS RECURSOS
Equipo | Descripción | Cant | No. Horas | Valor Unitario | TOTAL
Papelería | Son todos los implementos necesitados para hacer un análisis más detallado en papel | 5 | N/A | 300000 | 300000
Insumos adicionales basicos | Implementos necesarios para archivar documentos,esferos, grapadoras,marcadores, libretas, entre otros. | 2 | N/A | 100000 | 100000
electricidad | sistema de iluminación | N/A | N/A | 0 | 0
TOTAL OTROS GASTOS |  |  |  | $ | 400000

## HORAS
Nombre de tarea | Trabajo | Duración
proyecto institucional | 504 horas | 89 días
1.Analisis | 248 horas | 15 días
1.1 componente metodologico | 0 horas | 1 día
1.1.1 nombre del proyecto | 8 horas | 1 día
ANDRES RODRIGUEZ | 8 horas
1.1.2 Objetivo General | 8 horas | 1 día
HEIDY GUARNIZO | 8 horas
ANDRES RODRIGUEZ | 8 horas
GILBERT SALCEDO | 8 horas
1.1.3 Objetivos Especificos | 8 horas | 1 día
HEIDY GUARNIZO | 8 horas
ANDRES RODRIGUEZ | 8 horas
GILBERT SALCEDO | 8 horas
1.1.4 planteamiento del problema | 8 horas | 1 día
HEIDY GUARNIZO | 8 horas
1.1.5 alcance del proyecto | 8 horas | 1 día
HEIDY GUARNIZO | 8 horas
1.1.6 Justificacion | 8 horas | 1 día
HEIDY GUARNIZO | 8 horas
1.2 levantamiento de informacion | 120 horas | 3 días
HEIDY GUARNIZO | 24 horas
ANDRES RODRIGUEZ | 24 horas
GILBERT SALCEDO | 24 horas
1.2.1 entrevistas | 32 horas | 2 días
HEIDY GUARNIZO | 16 horas
GILBERT SALCEDO | 16 horas
1.2.2 observaciones | 0 horas | 1 día
1.2.3 encuesta | 48 horas | 2 días
HEIDY GUARNIZO | 16 horas
ANDRES RODRIGUEZ | 16 horas
GILBERT SALCEDO | 16 horas
2 planeacion | 184 horas | 62 días
2.1 informe requerimiento (estandar IEEE830) | 48 horas | 6 días
ANDRES RODRIGUEZ | 48 horas
2.1.1 requerimientos funcionales | 24 horas | 3 días
ANDRES RODRIGUEZ | 24 horas
HEIDY GUARNIZO | 24 horas
2.1.2 Requerimientos No funcionales. | 48 horas | 6 días
ANDRES RODRIGUEZ | 24 horas
GILBERT SALCEDO | 24 horas
2.1.3 Especificaciones de casos de uso | 48 horas | 3 días
ANDRES RODRIGUEZ | 24 horas
2.2 Mapa de procesos. | 0 horas | 1 día
2.2.1 Mapa de procesos. | 8 horas | 1 día
GILBERT SALCEDO | 8 horas
2.2.2 Diagrama de flujo de proceso BPMN | 8 horas | 1 día
GILBERT SALCEDO | 8 horas
2.3 Modelo Entidad Relación. | 0 horas | 3 días
2.3.1 MER. | 48 horas | 2 días
GILBERT SALCEDO | 24 horas
HEIDY GUARNIZO | 24 horas
3. Ejecución: | 72 horas | 21 días
3.1 Base de Datos. | 0 horas | 3 días
3.1.1 Construcción de la Base de Datos. | 0 horas | 1 día
GILBERT SALCEDO | 24 horas
3.1.2 Datos insertados en la Base de Datos. | 0 horas | 1 día
GILBERT SALCEDO | 24 horas
3.1.3 Consultas y Joins en la Base de Datos. | 0 horas | 1 día
GILBERT SALCEDO | 24 horas
3.2 Prototipo no funcional. | 0 horas | 1 día
3.2.1 Mockup. | 48 horas | 3 días
HEIDY GUARNIZO | 24 horas
ANDRES RODRIGUEZ | 24 horas
3.3 Codificación y manejo de CRUD. | 0 horas | 3 días
3.3.1 Conexión base de datos. | 0 horas | 2 días
3.3.2 Crud funcional módulos del sistema. | 0 horas | 2 días
3.2.1 Caso de uso 001 | 0 horas | 1 día
3.2.2 Caso de uso n.. | 24 horas | 1 día
4. Evaluación | 0 horas | 6 días
4.1 Modelo De Calidad | 0 horas | 1 día
4.2 Construcción de manuales | 0 horas | 2 días
4.2.1 Usuario | 0 horas | 1 día
4.2.2 Operación. | 0 horas | 2 días